" TECNICAS DE ORGANIZACIÓN Y                  PROGRAMACIÓN PARA OBRAS. "

TRONCAL, 3° CURSO, Cuatrirnestral -6°C,
con 9,75 créditos ( 4,9T y 4,85P ).

CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS.

Plan de Estudios

B O E 235 del 11X/1999

OBJETIVOS

Organización de obra.

SITUAR los elementos que intervienen en obra, tanto personales corno materiales, en su lugar idóneo, con el objetivo final de dirigir los conocimientos adquiridos a la obtención de los diagramas de Gantt, sus complementarios y la adecuada ubicación de todos los recursos a utilizar en obra.

Programación de obras.

PLASMAR en modelos gráficos, dominadas las técnicas de organización, las relaciones tanto lineales como en paralelo de las unidades que intervienen, utilizando gráficos de redes de núcleo -suceso y núcleo-actividad

OBTENER finalmente, conocimientos para controlar los programas ejecutados y disponer la adecuada asignación de recursos.

PROGRAMA

BLOQUE TEMÁTICO 1. TÉCNICAS DE ORGANIZACIÓN.

Unidad temática 1. Introducción a la organización

1 1 Introducción general a la organización. Reseña histórica

1 2 Escuelas de la Organización.

1 3 La empresa industrial y la construcción. La construcción como industria

1 4 Tipos y características de las empresas constructoras Funcionamiento

1 5 Relaciones entre organización y programación

Unidad temática 2. Organización del trabajo, productividad y rendimiento.

2 1 Conceptos y diferencias entre producción y productividad

2 2  Concepto de rendimiento.

2 2 1 Cálculo de incentivos Primas,

2 2 2 Racionalización del trabajo. Movimientos en obra

Unidad temática 3. Gráficos aplicados a la organización de obras.

3 1  Introducción a los gráficos. Condiciones que deben reunir.

3 2 Clasificación de los gráficos

3 3 Gráficos especiales aplicados a la organización de obra.

3 4 Diagrama de Gantt aplicado a las unidades de obra.

Unidad temática 4. Organización detallada en obra

4 1 Distribución y situación de recursos humanos, materiales y mecánicos en obra.

4 1 1 Vallado y accesos

4 1 2 Aparatos elevadores

4 1 3 Servicios provisionales

4 1 4 Puesto de hormigonado.

4 1 5 Talleres en obra

4 1 6 Acopios

BLOQUE TEMÁTICO 2. TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN.

Unidad temática 5. Introducción a la técnica de grafos

5 1 Introducción y definiciones

5 2 Terminología

5 3 Metodoldgia para la construcción de grafos

Unidad temática 6 Aplicación de la técnica de grafos a redes

6 1 Asignación de las duraciones de las actividades.

6 2 Simbologías de los sucesos.

6 3 Cálculo de tiempos en redes.

6 4 Concepto de holgura.

6 5 Cálculo de los distintos tipos de holguras.

6 6 Caminos: Crítico, casi crítico , no crítico.

Unidad temática 7. Sistemas de programación por redes de núcleo-suceso I.

7 1 Método del camino crítico (C.P.M )

7 2 Relación tiempos-costes directos.

7 3 Compresión y descompresión del C.P.M

7 4 Cuadro de compresiones y descompresiones.

7 5 Compresiones y descompresiones óptimas y máximas.

Unidad temática 8. Sistemas de programación por redes de núcleo-suceso II

8 1 Técnica de evaluación y revisión de programa (P E R T )

8 2 Cálculo de las duraciones de las actividades.Estimaciones

8.3. Duración de la red

8.4. Cálculo del factor de probabilidad

8.5. Medidas a considerar cuando aparecen varias rutas críticas

8.6. Cumplimiento de plazos en obra. Desviaciones.

Unidad temática 9. Sistemas de programación por redes de núcleo-actividad

9 1 Introducción a las redes de precedencias.

9 2. Grafismos en la red

9 3 Dependencias y ligaduras.

9 4 Cálculo de tiempos y ruta crítica..

Unidad temática 10. Relaciones entre redes

10 1 Diferencias entre redes

10 2 Equivalencias entre las redes y diagrama de Gantt.

Unidad temática 11. Control de programación y asignación de recursos

11 1 Control de programas.

11 2 Gráfico de control de programación.

11 3 Desviaciones. Medidas correctoras.

11 4.Análisis y estudio de recursos

BIBLIOGRAFÍA

Título:	TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN

Autor:	WILIAM P. SEXTON

Editorial:	TRILLAS

Título:	ORGANIZACIÓN CIENTÍFICA DE LAS EMPRESAS.

Autor:	LUCAS ORTUETA

Editorial:	LIMUSA

Título:	PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL. CASOS PRÁCTICOS

Autor:	WILIAM H. NE WMAN

Editorial:	DEUST O

Título:	ORGANIZACIÓN PRÁCTICA DE LA CONSTRUCCIÓN Y O.P.

Autor:	EMILIO OLIVER OLIVER

Editorial:	BLUME.

Título:	ELEMENTOS DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Autor:	ROBERT FAURE

Editorial:	BIBLIOTECA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

Título:	ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRAS

Autor:	ULISES PONCE FERRER

Editorial:	DIAZOTEC

Título:            TECNICAS DE REDES PARA LA PROGRAMACIÓN DE OBRAS

Autor:	FRANCISCO JAVIER MEDINA RAMÓN.

Editorial:	SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA U P V